## WBS - Detalhado
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | Dependência | Duração(em semanas) | Responsável | Recursos | Custos(R$) | Obs
1 | Controle do Projeto
1.1 | Reuniões | 1 | 1 | Gerente do Projeto |  |  | Reuniões semanais
1.1.1 | Fazer a reunião de abertura do projeto | 1.1 | 1 | Gerente do Projeto | Microsoft Teams | 2000 |  | 6
1.1.2 | Cronograma de reuniões | 1.1.1 | 1 | Gerente do Projeto | App de mensagem | 500 |  | 7
1.1.3 | Preparar pauta | 1.1.1 | 1 | Gerente do Projeto | Documentos de pauta | 500
1.1.4 | Conduzir reuniões | 1.1.1 | 2 | Gerente do Projeto | Microsoft Teams | 1500
1.1.5 | Documentar decisões | 1.1.4 | 1 | Gerente do Projeto | Excel e Word | 2000
1.2 | Documentação | 1 | 1 | Analista de Documentação |  |  | Atividade Continua
1.2.1 | Definir como sera a documentação | 1.1.5 | 1 | Analista de Documentação | Word | 1000
1.2.2 | Documentar processos | 1.2.1 | 4 | Analista de Documentação | Word | 3000
1.2.3 | Revisar documentação | 1.2.2 | 2 | Analista de Documentação | Adobe Acrobat | 2000
1.3 | Cronograma | 1.1.1 |  | Gerente do Projeto
1.3.1 | Criar cronograma | 1.1.5 | 3 | Gerente do Projeto | Microsoft Project | 1700
1.3.2 | Definir as metas | 1.3.1 | 1 | Gerente do Projeto | Documentos de escopo | 1000
1.3.3 | Atualizar o cronograma | 1.3.2 | 1 | Gerente do Projeto | Microsoft Project | 1000
1.4 | Orçamento | 1.1.1 |  | Analista de Orçamento |  |  | 200000
1.4.1 | Estimar custos | 1.1.5 | 2 | Analista de Orçamento | Excel | 2000
1.4.2 | Definir Orçamento | 1.4.1 | 3 | Analista de Orçamento | Planilha de orçamento | 3000
1.4.3 | Monitorar Despesas | 1.1.5 | 1 | Analista de Orçamento | ExpenseWatch | 1000
2 | Concepção
2.1 | Estudo de Viabilidade | 1.3.2 |  | Analista de Negócios
2.1.1 | Coletar dados | 2.1 | 2 | Analista de Negócios | Planilhas e Formularios de pesquisa | 2000
2.1.2 | Analisar a viabilidade | 2.1.1 | 3 | Analista de Negócios | Excel | 1500
2.1.3 | Emitir Relatorio | 2.1.2 | 1 | Analista de Negócios | Word | 550
2.2 | Modelo de Negocios | 1.1 |  | Analista de Negócios
2.2.1 | Desenvolver o plano | 2.2 | 4 | Analista de Negócios | Business Model Canvas | 3500
2.2.2 | Validação com partes interessadas | 2.3 | 2 | Analista de Negócios | Comunicação atravez de emails, reuniões | 1500
2.3 | Indentificar e interragir com Stackholders | 1.1 | 2 | Analista de Negócios | Comunicação atravez de emails, reuniões | 1500
3 | Pesquisa
3.1 | Entrevistas | 1.3 |  | Pesquisador
3.1.1 | Preparar entrevistas | 3.1 | 1 | Pesquisador | Roteiro de entrevista | 1000
3.1.2 | Conduzir entrevistas | 3.1.1 | 4 | Pesquisador | Gravar entrevista | 2500
3.1.3 | Analisar os resultados | 3.1.2 | 2 | Analista de Dados | Excel | 1700
3.2 | Persona | 3.1.3 |  | Designer
3.2.1 | Identificar a persona | 3.2 | 2 | Designer | Google Forms | 2000
3.2.2 | Criar a persona | 3.2.1 | 1 | Designer | Adobe Illustrator | 1000
3.3 | Design UX | 3.1.3 e 3.3.2 |  | Designer
3.3.1 | Definição dos padroes de design | 3.3 | 2 | Designer | Documentação dos padroes | 2000
3.3.2 | Criar a interface do usuario | 3.3.1 | 4 | Designer | Figma | 2500
3.3.3 | Criar wireframes | 3.3.1 | 3 | Designer | Ferramenta de prototipagem | 1500
3.3.4 | Realizar testes de aceitação | 3.3.4 | 2 | Designer | Google Forms | 2000
4 | Contratação
4.1 | Fornecedores e Entregadores | 1.4.3 |  | Gerente do Projeto
4.1.1 | Encontrar Fornecedores | 1.1 | 2 | Gerente do Projeto | Pesquisa Online | 1500
4.1.2 | Avaliar propostas | 4.1.1 | 3 | Gerente do Projeto | Documento de Proposta | 1000
4.1.3 | Negociar Contrato | 4.1.2 | 2 | Gerente do Projeto | Comunicação atravez de emails, reuniões | 2000
4.2 | Servidores | 1.4.3 |  | Gerente de TI
4.2.1 | Escolher um provedor de servidores | 1.1 | 3 | Gerente de TI | AWS | 3000
4.2.2 | Teste e configuração do servidor | 4.2.1 | 2 | Gerente de TI | AWS | 2000
4.3 | Manutenção e Suporte | 1.4.3 |  | Gerente de TI | Contratar | 4500
4.3.1 | Contratar equipe | 4.3 | 4 | Gerente de TI
4.3.2 | Treinamento do suporte | 4.3.1 | 2 | Dev Back-End | Treinamento | 2300
4.3.3 | Monitorar desempenho | 6.1 | 1 | Dev Back-End | Monitorar | 2000
4.3.4 | Atualizações e correções | 4.3.3 | 1 | Dev Back-End | Recursos de suporte e ferramentas de controle de versão. | 2000
5 | Desenvolvimento
5.1 | Prototipagem | 3.3.4 |  | Designer
5.1.1 | Especificar os requisitos | 1.1 | 2 | Gerente do projeto | Documentos de especificação | 2000
5.1.2 | Criar prototipo | 5.1.1 | 4 | Designer | Figma | 4000
5.1.3 | Fazer teste de usabilidade | 5.1.2 | 2 | Designer | Testbirds | 2000
5.1.4 | Validar com partes interessadas | 5.1.3 e 2.3 | 2 | Designer | Comunicação | 1000
5.2 | Desenvolvimento Back-End | 5.1.4 |  | Dev Back-End
5.2.1 | Desenvolvimento da logica de negocios | 2.3 | 6 | Dev Back-End | Visual studio | 6000
5.2.2 | Desenvolvimento de formas de segurança | 5.2.1 | 3 | Dev Back-End | Análise de segurança. | 4000
5.2.3 | Integrar com o front-end | 5.3.2 | 2 | Dev Back-End | Git | 2000
5.3 | Desenvolvimento Front-End | 5.1.4 |  | Dev Front-End
5.3.1 | Codificar a interface do usuario | 3.3 | 5 | Dev Front-End | Visual studio | 6000
5.3.2 | Integrar com o back-end | 5.2.3 | 2 | Dev Front-End | Git | 2000
5.4 | Teste de Software | 5.2 |  | Dev Back-End
5.4.1 | Criar casos de teste | 5.4 | 2 | Dev Back-End | Ferramentas de gestão de testes | 2000
5.4.2 | Executar testes | 5.4.1 | 3 | Dev Back-End | Recursos de teste, como testadores manuais ou ferramentas de automação de testes. | 3000
5.4.3 | Documentar resultados | 5.4.2 | 1 | Dev Back-End | Ferramentas de documentação de testes | 1000
6 | Lançamento
6.1 | Lançamento do software | 5.4.3 | 2 | Dev Back-End | Servidores de produção e ferramentas de implantação | 2000
6.2 | Implementação de atulizações e correções | 4.3.4 | 1 | Equipe de Suporte | Recursos de suporte e ferramentas de controle de versão. | 1500 | Continuo após lançamento

## Analise de Stakeholders
Análise de Stakeholders
Projeto |  | Vida Saudavel | Projeto nº | 4
Gerente do Projeto |  | Vinicius | Sponsor | Vida Saudavel
Entregas do Projeto |  | 0 | Atualizado em | 2023-09-19
ID | Stakeholder | Papel no Projeto (interesses) | Poder e influência | Importância e impacto | Tolerância a Riscos | Papéis & Responsabilidades | Sintonia “fina” | Relatórios a receber (área de interesse) | Volume/Nível de detalhe | Melhor Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
1 | Fornecedores | Vendas consistentes e um relacionamento de negócios mutuamente benéfico. | 5 | 5 | 2 | Fornecer produtos de alta qualidade, cumprir prazos de entrega e negociar termos contratuais favoráveis. | Estabelecer uma comunicação aberta e construir relacionamentos de longo prazo sera crucial para garantir um suprimento de ingredientes de alta qualidade. | Relatórios que abordam a demanda de frutas picadas, os volumes necessários e os padrões de qualidade. | 5 | Relatórios em formato digital e, possivelmente, com gráficos visuais para destacar tendências e demandas sazonais. | Relatórios semanais ou mensais, dependendo da sazonalidade das frutas e das flutuações na demanda. | Via email.
2 | Clientes | Produtos frescos, saudaveis e saborosos | 5 | 5 | 3 | Oferecer produtos de alta qualidade, ótimo atendimento ao cliente e ouvir feedbacks para melhorias contínuas. | Um relacionamento próximo com os clientes, coletar seus feedbacks regularmente e ajustar o produto com base nas necessidades e preferências deles. | Relatórios que refletem a disponibilidade de produtos, preços e promoções, data de entrega. | 5 | Relatórios acessíveis via site ou para o seus emails, com notificações em tempo real sobre ofertas. | Atualizações em tempo real sempre que houver mudanças relevantes nos produtos ou nos preços. | Notificações via email e mensagem de texto.
3 | Investidores | Retorno financeiro sólido e um plano de negócios promisso | 5 | 5 | 2 | Fornecer financiamento, orientação estratégica e monitorar o desempenho financeiro. | Manter os investidores informados sobre os desenvolvimentos da startup, demonstrar o progresso e responder às preocupações deles de forma proativa. | Relatórios financeiros que demonstrem o desempenho da startup e o retorno do investimento. | 5 | Relatórios financeiros profissionais em formato PDF ou apresentações executivas que destacam os principais indicadores de desempenho. | Relatórios trimestrais ou anuais para demonstrar o progresso e relatórios adicionais sob demanda. | E-mails com documentos anexos.
4 | Equipe de Desenvolvimento | Retorno financeiro pela conclusão do projeto e seu funcionamento continuo. | 5 | 5 | 1 | O Desenvolvimento do projeto, sua manutenção e operação. | Manter a equipe sempre atualizada com a situação do projeto e suas mudanças | Relatorios explicando o que cada pessoa da equipe esta desenvolvendo | 5 | Relatorios no formato digital via email, mensagem por aplicativo. | Relatorios diarios ou semanais sobre o andamento do desenvolvimento do projeto | Via email ou mensagem via Whatsapp.
Note on D6: As opções são 5: Alta 4: Média-alta 3: Média 2: Baixa-média 1: Baixa Pode considerar também como seu poder
Note on E6: As opções são 5: Alta 4: Média-alta 3: Média 2: Baixa-média 1: Baixa
Note on F6: As opções são 5: Alta 4: Média-alta 3: Média 2: Baixa-média 1: Baixa
Note on J6: As opções são 5: Alta 4: Média-alta 3: Média 2: Baixa-média 1: Baixa

## Rede de Precedência
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | Dependência | Duração(em semanas)
1.1 | Reuniões | 1 | 1
1.2 | Documentação | 1 | 1
1.1.1 | Fazer a reunião de abertura do projeto | 1.1 | 1
2.2 | Modelo de Negocios | 1.1
2.3 | Indentificar e interragir com Stackholders | 1.1 | 2
4.1.1 | Encontrar Fornecedores | 1.1 | 2
4.2.1 | Escolher um provedor de servidores | 1.1 | 3
5.1.1 | Especificar os requisitos | 1.1 | 2
1.1.2 | Cronograma de reuniões | 1.1.1 | 1
1.1.3 | Preparar pauta | 1.1.1 | 1
1.1.4 | Conduzir reuniões | 1.1.1 | 2
1.3 | Cronograma | 1.1.1 | 1
1.4 | Orçamento | 1.1.1
1.1.5 | Documentar decisões | 1.1.4 | 1
1.2.1 | Definir como sera a documentação | 1.1.5 | 1
1.3.1 | Criar cronograma | 1.1.5 | 3
1.4.1 | Estimar custos | 1.1.5 | 2
1.4.3 | Monitorar Despesas | 1.1.5 | 1
1.2.2 | Documentar processos | 1.2.1 | 4
1.2.3 | Revisar documentação | 1.2.2 | 2
3.1 | Entrevistas | 1.3
1.3.2 | Definir as metas | 1.3.1 | 1
1.3.3 | Atualizar o cronograma | 1.3.2 | 1
2.1 | Estudo de Viabilidade | 1.4.1 | 5
1.4.2 | Definir Orçamento | 1.4.1 | 3
4.1 | Fornecedores e Entregadores | 1.4.3
2.1.3 | Emitir Relatorio | 1.4.2 e 1.3 | 1
4.3 | Manutenção e Suporte | 1.4.3
2.1.1 | Coletar dados | 2.1 | 2
2.1.2 | Analisar a viabilidade | 2.1.1 | 3
2.2.1 | Desenvolver o plano | 2.1.3 | 4
2.2.2 | Validação com partes interessadas | 2.2.1 | 2
5.2.1 | Desenvolvimento da logica de negocios | 2.3 | 6
3.2.2 | Criar a persona | 1.3 | 1
3.1.1 | Preparar entrevistas | 3.1 | 1
3.1.2 | Conduzir entrevistas | 3.1.1 | 4
3.1.3 | Analisar os resultados | 3.1.2 | 2
3.2 | Persona | 3.1.3
3.3 | Design UX | 3.2.2 | 11
3.2.1 | Identificar a persona | 3.2 | 2
5.1 | Prototipagem | 3.3 | 10
3.3.1 | Definição dos padroes de design | 3.3 | 2
5.3.1 | Codificar a interface do usuario | 3.3 | 5
3.3.2 | Criar a interface do usuario | 3.3.1 | 4
3.3.3 | Criar wireframes | 3.3.1 | 3
3.3.4 | Realizar testes de aceitação | 3.3.4 | 2
4.1.3 | Negociar Contrato | 1.4.2 | 2
4.1.2 | Avaliar propostas | 4.1.1 | 3
4.3.1 | Contratar equipe | 4.1.3 e 5.1 | 4
4.2.2 | Teste e configuração do servidor | 4.2.1 | 2
5.3 | Desenvolvimento Front-End | 2.2.2 e 4.3.1 | 3
4.3.2 | Treinamento do suporte | 4.3.1 | 2
5.2 | Desenvolvimento Back-End | 2.2.2 e 5.2.1 | 5
6.2 | Implementação de atulizações e correções | 4.3.4 | 1
5.1.2 | Criar prototipo | 5.1.1 | 4
5.1.3 | Fazer teste de usabilidade | 5.1.2 | 2
5.1.4 | Validar com partes interessadas | 5.1.3 e 2.3 | 2
5.4 | Teste de Software | 5.2 | 6
4.3.4 | Atualizações e correções | 5.4 | 1
4.2 | Servidores | 5.4 | 5
5.2.2 | Desenvolvimento de formas de segurança | 5.2.1 | 3
5.3.2 | Integrar com o back-end | 5.2.3 | 2
5.2.3 | Integrar com o front-end | 5.3.2 | 2
5.4.1 | Criar casos de teste | 5.4 | 2
5.4.2 | Executar testes | 5.4.1 | 3
5.4.3 | Documentar resultados | 5.4.2 | 1
6.1 | Lançamento do software | 5.4.3 | 2
4.3.3 | Monitorar desempenho | 6.1 | 1
1 | Controle do Projeto | Dependência | Duração(em semanas)
2 | Concepção
3 | Pesquisa
4 | Contratação
5 | Desenvolvimento
6 | Lançamento
0
1
1.1.1 - Reuniões = 1
2
1.3 - Cronograma = 1
1.4.1 - Est. custos = 2
2.1 - Estudo Viabi. = 5
3
1.4.2 - Def. Orçamento = 3
5
2.1.3 - Emitir Relatório = 1
6
2.2.1 - Desenv. plano = 4
7
2.2.2 - Vali. c/ stakeh. = 2
8
5.2.1 - Desenv. log. neg. = 6
9
3.2.2 - Criar Persona = 1
10
3.3 - Design UX = 11
5.1 - Prototipagem = 10
12
4.1.3 - Negociar Contrato = 2
13
4.3.1 - Contratar equipe = 2
5.3 - Desenvolvimento Front-End = 3
14
5.2 - Desenvolvimento Back-End = 3
15
5.4 - Testes de Software = 6
16
4.3.4 - Atualizações e correções = 1
4.2 - Servidores = 5
17
6.1 - Lanaçamento do Software = 2
0 0
1 1
3 39
4 4
5 5
16 16
5 16
26 26
9 20
28 28
11 22
17 28
31 31
37 37
42 42
44 44

## Orçamento
ORÇAMENTO
TOTAL REALIZADO: | 741357.88
TOTAL ORÇADO: | 1425587.6
EQUIPE
Custo com Pessoal Administrativo | ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Colaboradores | 480000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
Colaboradores | 313800 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150
Uniforme | 9379.8 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65
Uniforme | 5566.44 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87
Treinamentos (cursos, congressos e seminários) | 18500 |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2000 | 3000 | 3000 | 3000
Treinamentos (cursos, congressos e seminários) | 7050 |  | 1500 | 200 | 987 |  |  |  | 1700 | 1352 | 798 | 513
TOTAL ORÇADO | 507879.8 | 40781.65 | 43281.65 | 43281.65 | 43281.65 | 40781.65 | 40781.65 | 40781.65 | 42781.65 | 43781.65 | 43781.65 | 43781.65 | 40781.65
TOTAL REALIZADO | 326416.44 | 26613.87 | 28113.87 | 26813.87 | 27600.87 | 26613.87 | 26613.87 | 26613.87 | 28313.87 | 27965.87 | 27411.87 | 27126.87 | 26613.87
EVENTOS
Custos das ações | ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Eventos de Captação e Parcerias Comerciais | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Eventos de Captação e Parcerias Comerciais | 8553 | 254 | 654 | 247 | 687 | 621 | 874 | 987 | 2657 | 500 | 165 | 697 | 210
Assessoria de Imprensa | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Assessoria de Imprensa | 12111 | 987 | 987 | 245 | 665 | 895 | 368 | 756 | 654 | 657 | 972 | 4600 | 325
TOTAL ORÇADO | 180000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
TOTAL REALIZADO | 20664 | 1241 | 1641 | 492 | 1352 | 1516 | 1242 | 1743 | 3311 | 1157 | 1137 | 5297 | 535
MARKETING
Publicidade e Propaganda | ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Banco de Imagem - Istock | 48000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Banco de Imagem - Istock | 10545 | 687 | 874 | 654 | 324 | 687 | 3000 | 972 | 987 | 124 | 565 | 684 | 987
Serviços e Materiais de Informática - Software de Edição | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Serviços e Materiais de Informática - Software de Edição | 6477 | 698 | 224 | 786 | 124 | 697 | 123 | 785 | 987 | 125 | 687 | 985 | 256
Portais e Sites | 22680 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890
Portais e Sites | 6098 | 100 | 258 | 687 | 156 | 895 | 687 | 235 | 969 | 785 | 987 | 165 | 174
TOTAL ORÇADO | 100680 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390
TOTAL REALIZADO | 23120 | 1485 | 1356 | 2127 | 604 | 2279 | 3810 | 1992 | 2943 | 1034 | 2239 | 1834 | 1417
DIGITAL
Custos das ações | ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Google | 17424 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452
Google | 6541 | 365 | 451 | 321 | 125 | 687 | 133 | 789 | 640 | 698 | 859 | 789 | 684
Facebook | 9600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Facebook | 3164 | 200 | 89 | 657 | 123 | 324 | 236 | 254 | 632 | 123 | 321 | 102 | 103
Linkedin | 9379.8 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 781.65
Linkedin | 5566.44 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87 | 463.87
Monitoramento de Redes Sociais | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Monitoramento de Redes Sociais | 8553 | 254 | 654 | 247 | 687 | 621 | 874 | 987 | 2657 | 500 | 165 | 697 | 210
TOTAL ORÇADO | 48403.8 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65 | 4033.65
TOTAL REALIZADO | 23824.44 | 1282.87 | 1657.87 | 1688.87 | 1398.87 | 2095.87 | 1706.87 | 2493.87 | 4392.87 | 1784.87 | 1808.87 | 2051.87 | 1460.87
ADMINISTRATIVO
Custos das ações | ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Utilidades e Serviços - Telefone | 17424 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452
Utilidades e Serviços - Telefone | 6541 | 365 | 451 | 321 | 125 | 687 | 133 | 789 | 640 | 698 | 859 | 789 | 684
Fretes, Carretos ou Entregas | 9600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Fretes, Carretos ou Entregas | 3164 | 200 | 89 | 657 | 123 | 324 | 236 | 254 | 632 | 123 | 321 | 102 | 103
Serviços de Terceiros - Honorários Advocatícios | 60000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Serviços de Terceiros - Honorários Advocatícios | 12111 | 987 | 987 | 245 | 665 | 895 | 368 | 756 | 654 | 657 | 972 | 4600 | 325
Serviços de Terceiros - Honorários de Consultoria | 9600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Serviços de Terceiros - Honorários de Consultoria | 3164 | 200 | 89 | 657 | 123 | 324 | 236 | 254 | 632 | 123 | 321 | 102 | 103
Serviços e Materiais de Informática | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Serviços e Materiais de Informática | 8553 | 254 | 654 | 247 | 687 | 621 | 874 | 987 | 2657 | 500 | 165 | 697 | 210
Servidores | 480000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
Servidores | 313800 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150 | 26150
TOTAL ORÇADO | 588624 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052 | 49052
TOTAL REALIZADO | 347333 | 28156 | 28420 | 28277 | 27873 | 29001 | 27997 | 29190 | 31365 | 28251 | 28788 | 32440 | 27575

## Gestão de riscos
Informações sobre o projeto
Projeto |  | [VS] - Vida Saudável
Gerente Responsável |  | Vinicius Lacerda Viana
Data da avaliação |  | 2023-10-24
Histórico da avaliação de riscos
2023-10-24 | Risco Tecnológico: Este risco é associado a problemas inesperados durante o desenvolvimento do software que podem atrasar o cronograma. Para mitigar esse risco, a equipe adotará a abordagem de realizar testes rigorosos em cada fase do desenvolvimento. Além disso, manterá uma equipe de suporte técnico disponível para solucionar problemas emergenciais que possam surgir.
2023-10-25 | Risco de Segurança: Este risco diz respeito à possibilidade de vulnerabilidades de segurança comprometerem os dados do usuário. A contingência incluirá a contratação de especialistas em segurança para realizar auditorias regulares e a implementação de protocolos de segurança robustos.
2023-10-26 | Risco de Adoção pelo Usuário: O risco de baixa aceitação do marketplace pelos usuários é um desafio significativo. Para enfrentar esse risco, a equipe planeja realizar campanhas de marketing eficazes para aumentar a conscientização e o interesse dos usuários. Além disso, eles coletarão feedback contínuo para melhorar a experiência do usuário e tornar o marketplace mais atraente.
2023-10-27 | Risco Financeiro: Este risco está relacionado ao aumento nos custos de desenvolvimento além do orçamento previsto. A equipe se compromete a monitorar de perto os custos e ajustar o escopo do projeto conforme necessário. Se houver necessidade, buscarão financiamento adicional para manter o desenvolvimento dentro do orçamento.
2023-10-28 | Risco de Concorrência: O risco de enfrentar uma intensa concorrência de outros marketplaces de produtos saudáveis é uma preocupação real. Para se manter competitivo, a equipe planeja realizar análises regulares da concorrência e inovar constantemente, oferecendo diferenciais competitivos que atraiam os clientes.
2023-10-29 | Risco de Escalabilidade: O risco de o sistema não lidar eficientemente com um aumento rápido no número de usuários é crítico para a escalabilidade do marketplace. A estratégia de contingência envolve o projeto da infraestrutura de forma a considerar a escalabilidade desde o início. A equipe monitorará continuamente o desempenho e fará ajustes conforme necessário para garantir que o sistema possa lidar com um aumento de usuários de forma eficaz.

## Gestão de Comunicação
Plano de Comunicação
Data: 24/10/2023 Projeto: Vida Saudavel | [7 empty] | Página: ____/_____
Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
| Kick-off Meeting | Lançamento do projeto Marketplace Vida Saudável; objetivos; escopo; metas; motivação da equipe. | Videoconferência | Gerente de Projeto | Sala de reuniões virtual | Equipe do projeto e principais stakeholders | Início do projeto |  | Abertura para perguntas e esclarecimentos | Durante a reunião | Destacar a importância do projeto, sua missão de promover a saúde e o bem-estar, e definir as expectativas.
| CCB – Change Control Board | Avaliação de indicadores-chave do projeto; revisão do escopo; aprovação de mudanças; garantia da direção do projeto. | Videoconferência | Gerente de Projeto | Sala de reuniões virtual | Membros da CCB | Mensalmente ou conforme necessário |  | Documentação de mudanças propostas | Após análise das propostas | Manter um registro formal de todas as alterações no projeto para garantir a consistência.
| Reunião de avaliação de equipe | Avaliação de desempenho da equipe de projeto; reconhecimento de conquistas; identificação de desafios. | Videoconferência | Gerente de Projeto | Sala de reuniões virtual | Equipe do projeto | Mensalmente |  | Feedback individual e coletivo | Após cada reunião | Promover o desenvolvimento da equipe e criar um ambiente de trabalho saudável.
| Reunião de avaliação de fornecedor | Análise de desempenho dos fornecedores; qualidade e prazo das entregas. | Videoconferência | Gerente de Compras | Sala de reuniões virtual | Equipe de Compras | Trimestralmente ou após grandes entregas |  | Relatórios de desempenho dos fornecedores | Após cada reunião | Garantir que os fornecedores atendam aos padrões de qualidade e prazos para produtos saudáveis.
| Reunião de avaliação de Stakeholder | Avaliação da satisfação dos stakeholders em relação ao progresso do projeto; feedback sobre entregas. | Videoconferência | Gerente de Projeto | Sala de reuniões virtual | Principais stakeholders | Semestralmente ou conforme necessário |  | Coleta de opiniões e sugestões | Após cada reunião | Manter um diálogo aberto com os stakeholders e ajustar a estratégia conforme necessário.
| Reunião de avaliação dos planos do projeto | Revisão dos planos do projeto; verificação do alinhamento com objetivos e escopo. | Videoconferência | Gerente de Projeto | Sala de reuniões virtual | Equipe do projeto | Mensalmente ou conforme necessário |  | Atualizações nos planos conforme necessário | Após cada reunião | Assegurar que o projeto siga a estratégia definida para o Marketplace Vida Saudável.
| Close-out | Discussão dos resultados do projeto; identificação de lições aprendidas e oportunidades para projetos futuros. | Videoconferência | Gerente de Projeto | Sala de reuniões virtual | Equipe do projeto e partes interessadas | Após a conclusão do projeto |  | Documentação de lições aprendidas e relatório final | Após a reunião de encerramento | Documentar as melhores práticas e lições aprendidas para futuros projetos na área de alimentos saudáveis.
| Gerente do projeto: Vinicius Lacerda |  | Elaborado por:Vinicius Lacerda |  |  |  | Aprovado por:Vinicius Lacerda
Atividade: Kick-off Meeting Tipo de Mensagem: Reunião Atividade: Reunião da CCB (Change Control Board) Tipo de Mensagem: Relatório operacional Atividade: Reunião de Avaliação da Equipe Tipo de Mensagem: Memorando (de/para) Atividade: Reunião de Avaliação de Fornecedores Tipo de Mensagem: E-mail Atividade: Reunião de Avaliação de Stakeholders Tipo de Mensagem: Internet ou Intranet Atividade: Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto Tipo de Mensagem: Apresentação Atividade: Close-out Tipo de Mensagem: Relatório executivo

## Gestão de RH - Responsabilidade
Matriz de Responsabilidade
Cod. | Etapas – Atividades - Marcos | Equipe do Projeto |  |  |  |  | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
|  | GP | DFE | DBE | AG | DES
1 | Gerenciar o Projeto | R / A |  |  |  |  | R - Responsável pela Execução
2 | Fazer a reunião de abertura do projeto | R / A | P | P | P | P | A - Responsável pela Aprovação
3 | Cronograma | A | I | I | R | I | C - Consultado
4 | Estimar custos | A | C | C | R | C | I - Informado
5 | Estudo de Viabilidade | A | C | C | R | I | P - Participante
6 | Definir Orçamento | A | I | I | R | I
7 | Emitir Relatorio | P / A |  |  | R |  | Equipe do projeto
8 | Desenvolver o plano | R / A |  |  | P |  | GP - Gerente do Projeto | Vinicius
9 | Validação com partes interessadas | A | I | I | R | I | DFE - Dev Front-end | Fernanda
10 | Desenvolvimento da logica de negocios | C / A |  | R | P |  | DBE - Dev Back-end | Lucas
11 | Criar a persona | I | P / A |  | I | R / A | AG - Analista Geral | Alanis
12 | Design UX | I | P / A |  |  | R / A | DES - Design | Glenda
13 | Prototipagem | I | P / A | C |  | R / A
14 | Negociar Contrato | R / A |  |  | C
15 | Contratar equipe | R / A | I | I | R | I
16 | Desenvolvimento Front-End | I | R / A | I |  | P
17 | Desenvolvimento Back-End | I | I | R / A
18 | Teste de Software | I | P | R / A | I | I
19 | Atualizações e correções | I | P / A | R / A
20 | Servidores | A |  | R | C
21 | Lançamento do software | A | I | R | I | I
Note on D3: Gerente do Projeto
Note on E3: Dev Front-End
Note on F3: Dev Back-End
Note on G3: Analista
Note on H3: Design

## Gestao de RH - Competências
Gestão de RH
Perfil de Qualificação |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento |  | Empresa: Vida Saudavel
2 | Participou de treinamento |  | Revisado em: 31/10/23
5 | Domínio básico |  | Seção/depto: Gerencia do projeto
8 | Experiência prática |  | Responsável: Vinicius
10 | Especialista |  | Habilitação
|  | Pessoa | Gerencia Projetos | Gerencia Atividades | Planejar atividades | Lidera equipes | Design | Desenvolvimento Web(HTML, CSS) | Java Script | Node | Implatar o projeto | Banco do Dados | Testes | Segurança de dados
|  | Vinicius Viana | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8
|  | Fernanda Higino | 5 |  | 5 |  | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5
|  | Lucas Lima | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8
|  | Alanis Vieira | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | Glenda Henrique | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2